## Sheet1
页面风格不一致，主要功能，BUG的重要度均为“高”
URL |  | 说明 | 重要度 | 对策
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/39 | done | 需求箱中选择了筛选国家之后，没有按条件显示 | 高
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/38 | cancel | 被买手放弃购买的商品订单，应该可以重新发布 | 低 | 暂不对应
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/37 | cancel | 首页中的搜索功能应该使用全文搜索 | 低
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/36 | - | 发布的购买需求应该有个有效期，过期消失机制 | 高
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/35 | done | 显示在分类页中的商品价格应该使用实际成交价 | 中
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/34 | done | 预计到达时间显示不正确 | 高
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/33 | done | 买手的结束购买地点和时间买手页面和买家页面不一致 | 高
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/32 | done | 买手接单后，买家在列表页面或者详细页面无法看到实际接单价格 | 中 | 依据订单状态，显示“期待价格”、“建议价格”、“成交价格”
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/31 | done | 已经被取消的订单，买手仍然可以看到并报价 | 高
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/30 | done | 弹出对话框同意使用确定和取消两个按钮 | 中
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/29 | done | 订单放弃的原因没有地方填写 | 高
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/28 | done | 在需求箱列表中，非买手应该给个按钮我想成为买手 | 中
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/27 | cancel | 订单状态文字改善 | 中 | 定义具体文字
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/26 | done | 买手登录购物袋之后，如果有买家需求的订单，应该有提示 | 高
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/25 | cancel | 安装后的购物袋应用应该使用中文名购物袋名称
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/24 | done | 买手帐户余额无法提现 | 高
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/23 | done | 多个订单，不同的图片，在订单列表中却显示成一样的图 bug/ | 高 | 无法重现
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/22 | done | 未登录状态点击购物车图标，完成登录后没有直接进入购物车 | 低
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/21 | cancel | 分类页中应该增加我要买的按钮引导用户创建购买订单 | 低 | 使用文字提醒用户到“购物车”中新建订单
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/20 | done | 买手应该看不到自己发布的需求订单并接单 | 中 | 能看到自己发布的订单，但不能接单
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/19 | cancel | 需求箱中的需求列表没有显示需求发布者和需要代购的国家 | 中
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/18 | done | 点击订单上面的图片，无法正常显示大图 bug | 中
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/15 | done | 从我也想你买中复制的订单，在关闭app后重新打开后就没有了 bug | 高
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/14 | done | 买家取消订单时，系统没有告知会扣除一定比例的佣金给买手 | 高
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/13 | cancel | 挑选买手页面中没有显示买手购买国家或城市 | 低
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/11 | cancel | 编辑买手接单说明页需要改善 | 高
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/10 | cancel | 在订单中填写的地址信息没有保存到用户信息中，每次都要重新填写 | 中 | 第一次填写后，如果默认地址为空，则保存为默认地址
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/9 | done | 从我也要买复制出来的订单，在进行编辑时，图片没显示 | 高
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/8 | done | 买家在购买完成时，不允许输入超过“建议价格”的值 enhancement | 中 | 给提示,背景已变黄，如果需要其他提示，可以自行添加 label.bigger-price{ background: yellow; }
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/7 | done | 私信内容需改善 | 高
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/6 | cancel | 登录页面目前是测试版，需要换成正式版 | 高
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/5 | jihua | 买家完成交易后，看不到对应的交易金额 | 高
| done | 新建订单时，预想价格没有单位 | 高
| done | 开始地点、结束地点未获取 | 高
| done | 实际价格未填写时，不允许完成购买完成 | 高
| done | 购买时长，显示不正确，页面位置不对 | 高 | 购买完成时间 - 购买开始时间
| done | 订单支付后，缺少单位“元” | 高
| done | 订单支付详细中存在两个总计 | 高
| done | 购物车内的和发布确认的订单，可以点击详细信息 | 中 | 发布确认的不可点击，购物车里的可以点击
|  | 首页中，选择搜索，弹出框出现会有抖动 | 低
| done | 注册成功后直接登陆 | 低
| done | 提现功能 | 高
| jihua | 我的账本界面调整 | 高
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/61 | cancel | 需求商品订单中加入评论功能，帮助买家完善需求信息 | 低 | 暂不对应
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/60 | jihua | 代购期限意义不明确，填写难度大 | 中 | 修改为“最晚邮寄时间”，并进行说明
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/59 | done | 佣金填写和显示应该包含指定金额 | 高
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/58 | cancel | 买家和买手达成购买后，应该提示购买风险和协议。
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/57 | done | 实际购买价格输入错误后，没有地方修改。 | 高 | 弹出确认框，提示
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/56 | cancel | 买手应该可以上传多张商品图片和购物小票。且可以写一个备注说明。 | 中 | 备注暂不对应
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/55 | done | 对于商品特定的属性，目前没有显示出来，做一条能显示的数据。
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/54 | done | 下单选择地址画面和订单画面中显示超长地址，显示不完整
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/53 | cancel | 代购国家选择中，需要提供全球所有国家，同时可以买家选择不限制国家 | 高 | 暂时不支持字母索引，不允许可以买家选择不限制国家
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/52 | done | 订单内容显示没有显示全，超长没有折行显示 | 高 | 清单明细
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/51 | jihua | 订单中，重要的标题说明，应该有个地方显示 | 高
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/50 | cancel | 在【我的】里加入【常用代购品】，让买家在发布商品后，选择是否放入常用代购品 | 低 | 暂不对应
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/49 | cancel | 价格和金额相关单位都要标注人民币 | 低
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/48 | done | 买手接单无法看到哪些订单是同一个买家的，如果不提供这样的方式，会照成买手不容易接单。 | 中
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/47 | jihua | 【需求箱】改个名字，【订单】移到【我的】里面。 | 中
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/46 | - | 登录页面不要用下拉菜单表示。host 隐藏起来，记住密码用开关形式比较好。 | 高
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/45 | done | 买手取消购买，不能提交取消理由，以及取消后的风险提示。 | 高
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/44 | done | 买手取消购买，之前所有的状态消失了。 | 高
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/43 | done | 购物车中的订单，点击后无法进行编辑 | 高
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/42 | cancel | 注册的时候，昵称不需要，增加了用户操作复杂度 | 低 | 暂不对应
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/41 | done | 新建购物需求时，选择子分类时，初始显示不正常 | 高
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/40 | done | 订单状态改变没有提示 | 高
| jihua | 默认图片更换，头像、订单商品图片 | 高
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/62 |  | 服务器维护期间应该给予页面提示 | 中 | 连接不上服务器时，给出提示（暂时无法连接服务器）
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/63 | cancel | 支付金额超限，支付失败退出支付后，系统仍然认为成功 | 高 | 当前后台不管状况如何，都成功的。其他部分测试完成后，可真正测试此部分
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/64 | cancel | 买手购买完成后，添加错照片后无法移除 | 中 | 弹出提示框，完成购买后不允许修改照片，因为此时买家可能已经查看了该图片 同一个画面已经有弹出框了，需要如何改请直接改吧 controllers.js 1435行
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/65 | cancel | 一批订单包含多个商品，买手接单和买家付款要多次操作 | 低 | 之前的设计，具体修改方案需要再讨论，本期暂不对应
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/66 | cancel | 消息推送，订单状态变化时需要给买家或者买手推送提醒 bug | 高 | 刷新订单一览会有小红点
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/67 |  | 为买手支付后，仍然进入了买手支付画面 | 高
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/68 | done | 大图页面标题应该使用所对应的商品名称 | 高
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/69 |  | Gif图片无法上传为商品图片 | 中
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/70 | done | 买家付款后，无法取消订单 bug | 高
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/71 | cancel | 买手接单购买过程中，拍照图片等需要在购买完成前保存
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/72 | done | 新建订单发布时，没有输入地址也能进行发布 bug | 高
https://github.com/auhig/bag-bug/issues/73 | done | 买手购买完成后，无法操作完成购买 bug | 高